## Hoja1
Carta Gantt Secure QR
Responsables del proyecto: | Samantha Caro
| Rode Palma |  |  | INICIO |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  |  | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
TAREA | ASIGNADO | INICIO | FIN | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Fase 1: Inicio del proyecto: |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | bar: INICIO 27 M to INICIO 29 V
1.1 Revisión del acta de Constitucion | bar: INICIO 27 M
1.1.1 Analizar los objetivos, alcances y Riesgos | Rode Palma | 2025-08-27 | 2025-08-27 | bar: INICIO 27 M
1.1.2 Confirmar entregables y supuestos clave | Samantha Caro | 2025-08-27 | 2025-08-27 | bar: INICIO 27 M
1.2 Asignación de Roles. | bar: INICIO 28 J
1.2.1 Definir líder de proyecto y desarrollador. | Samantha Caro | 2025-08-28 | 2025-08-28 | bar: INICIO 28 J
1.2.2 Asignar responsabilidades (Front end, back end, pruebas) | Samantha Caro | 2025-08-28 | 2025-08-28 | bar: INICIO 28 J
1.3 Preparación del entorno de trabajo. | bar: INICIO 28 J to INICIO 29 V
1.3.1 Instalacion de IDE (Android Studio). | Rode Palma | 2025-08-28 | 2025-08-28 | bar: INICIO 28 J
1.3.2 Configuración del control de versiones | Samantha Caro | 2025-08-29 | 2025-08-29 | bar: INICIO 29 V
1.3.3 Definir canales de comunicación. | Rode Palma | 2025-08-29 | 2025-08-29 | bar: INICIO 29 V
Fase 2: Analisis y diseño. |  | 2025-09-01 | 2025-09-09 | bar: SEMANA 1 1 L to SEMANA 2 10 M
2.1 Levantamiento de requisitos. | bar: SEMANA 1 1 L to SEMANA 1 2 M
2.1.1 Analizar requerimientos de usuarios potenciales. | Samantha Caro | 2025-09-01 | 2025-09-01 | bar: SEMANA 1 1 L
2.1.2 Identificación de funcionalidades mínimas | Rode Palma | 2025-09-01 | 2025-09-01 | bar: SEMANA 1 1 L
2.1.3 Redacción de documento de requisitos funcionales y no funcionales. | Samantha Caro | 2025-09-02 | 2025-09-02 | bar: SEMANA 1 2 M
2.2 Diseño y arquitectura de la app. | bar: SEMANA 1 2 M to SEMANA 1 4 J
2.2.1 Definir módulos principales (Escaneo, Validación, Hisotrial, Educativo) | Samantha Caro | 2025-09-02 | 2025-09-02 | bar: SEMANA 1 2 M
2.2.2 Selección de librerias y frameworks. | Samantha Caro | 2025-09-02 | 2025-09-02 | bar: SEMANA 1 2 M
2.2.3 Diagramas de clase y flujo de datos | Rode Palma | 2025-09-02 | 2025-09-02 | bar: SEMANA 1 2 M
2.3 Diseño de interfaz de usuario (UI/UX) | bar: SEMANA 1 3 M to SEMANA 1 4 J; SEMANA 2 8 L to SEMANA 2 9 M
2.3.1 Creación de mockup | Samantha Caro | 2025-09-03 | 2025-09-03 | bar: SEMANA 1 3 M
2.3.2 Diseño de prototipos navigables (Figma) | Rode Palma | 2025-09-04 | 2025-09-04 | bar: SEMANA 1 4 J
2.3.3 Validación con usuarios (Feedback Inicial) | Samantha Caro | 2025-09-08 | 2025-09-09 | bar: SEMANA 2 8 L to SEMANA 2 9 M
Fase 3: Desarrollo
3.1 Implementación de módulo de escaneo QR | bar: SEMANA 2 11 J to SEMANA 3 19 V
3.1.1 Integración de librería de escaneo QR. | Samantha Caro | 2025-09-11 | 2025-09-15 | bar: SEMANA 2 11 J to SEMANA 3 15 L
3.1.2 Configuración de permisos de cámara en android. | Rode Palma | 2025-09-11 | 2025-09-15 | bar: SEMANA 2 11 J to SEMANA 3 15 L
3.1.3 Validación de lectura con diferentes tipos de QR. | Rode Palma | 2025-09-16 | 2025-09-19 | bar: SEMANA 3 16 M to SEMANA 3 19 V
3.2 Implementación de sistema de validación de enlaces. | bar: SEMANA 3 22 L to SEMANA 4 29 L
3.2.1 Mostrar URL real antes de ejecutarla. | Rode Palma | 2025-09-22 | 2025-09-26 | bar: SEMANA 3 22 L to SEMANA 3 26 V
3.2.2 Analizar certificado de seguridad. | Samantha Caro | 2025-09-24 | 2025-09-26 | bar: SEMANA 3 25 J to SEMANA 3 26 V
3.2.3 Alerta visual de caso de enlaces sospechosos. | Samantha Caro | 2025-09-25 | 2025-09-29 | bar: SEMANA 3 26 V to SEMANA 4 29 L
3.3 Implementación de sección educativa en ciberseguridad. | bar: SEMANA 4 30 M to SEMANA 5 10 V
3.3.1 Redacción de contenidos educativos. | Rode Palma | 2025-10-03 | 2025-10-10 | bar: SEMANA 4 3 V to SEMANA 5 10 V
3.3.2 Creación de pantallas educativas. | Rode Palma | 2025-09-30 | 2025-10-02 | bar: SEMANA 4 30 M to SEMANA 4 2 J
3.3.3 Inclusión de de tips interactivos (Alertas tipo checklist). | Rode Palma | 2025-09-01 | 2025-10-02 | bar: SEMANA 4 1 M to SEMANA 4 2 J
3.4 Historial de escaneos. | bar: SEMANA 6 13 L to SEMANA 7 21 M
3.4.1 Base de datos local (SQLite) | Samantha Caro | 2025-10-13 | 2025-10-15 | bar: SEMANA 6 13 L to SEMANA 6 15 M
3.4.2 Registro de cada escaneo con fecha y hora | Samantha Caro | 2025-10-16 | 2025-10-17 | bar: SEMANA 6 16 J to SEMANA 6 17 V
3.4.3 Interfaz de consulta y eliminación de registros | Rode Palma | 2025-10-16 | 2025-10-21 | bar: SEMANA 6 16 J to SEMANA 7 21 M
Fase 4: Pruebas y Validación | bar: SEMANA 7 22 M to SEMANA 10 12 M
4.1 Pruebas unitarias. | bar: SEMANA 7 22 M to SEMANA 7 23 J
4.1.1 Verificar funcionamiento de cada módulo (escaneo, validación, historial) | Rode Palma | 2025-10-22 | 2025-10-23 | bar: SEMANA 7 22 M to SEMANA 7 23 J
4.2 Pruebas de integración. | bar: SEMANA 7 24 V to SEMANA 8 30 J
4.2.1 Asegurar comunicación correcta entre modulos | Samantha Caro | 2025-10-24 | 2025-10-27 | bar: SEMANA 7 24 V to SEMANA 8 27 L
4.2.2 Validación del flujo completo (escaneo -> validación -> historial). | Samantha Caro | 2025-10-28 | 2025-10-30 | bar: SEMANA 8 28 M to SEMANA 8 30 J
4.3 Pruebas con usuarios. | bar: SEMANA 8 31 V to SEMANA 10 12 M
4.3.1 Seleccionar grupo de usuarios. | Rode Palma | 2025-10-31 | 2025-11-03 | bar: SEMANA 8 31 V to SEMANA 9 3 L
4.3.2 Recoger feedback de usabilidad. | Rode Palma | 2025-11-04 | 2025-11-06 | bar: SEMANA 9 4 M to SEMANA 9 6 J
4.3.3 Ajustar errores o mejoras sugeridas. | Samantha Caro | 2025-11-07 | 2025-11-12 | bar: SEMANA 9 7 V to SEMANA 10 12 M
Fase 5 Documentación y cierre. | bar: SEMANA 10 13 J to SEMANA 12 28 V
5.1 Documentación técnica. | bar: SEMANA 10 13 J to SEMANA 11 17 L
5.1.1 Guía de instalación y despliegue. | Samantha Caro | 2025-11-13 | 2025-11-14 | bar: SEMANA 10 13 J to SEMANA 10 14 V
5.1.2 Explicación de arquitectura y módulos. | Samantha Caro | 2025-11-14 | 2025-11-17 | bar: SEMANA 10 14 V to SEMANA 11 17 L
5.2 Manual de usuario. | bar: SEMANA 11 18 M to SEMANA 11 20 J
5.2.1 Instrucciones paso a paso de su uso. | Rode Palma | 2025-11-18 | 2025-11-19 | bar: SEMANA 11 18 M to SEMANA 11 19 M
5.2.2 Captura de pantallas de las funciones principales. | Rode Palma | 2025-11-20 | 2025-11-20 | bar: SEMANA 11 20 J
5.3 Presentación final y cierre del proyecto. | bar: SEMANA 11 21 V to SEMANA 12 28 V
5.3.1 Preparación de diapositivas para la presentación. | Rode Palma | 2025-11-21 | 2025-11-24 | bar: SEMANA 11 21 V to SEMANA 12 24 L
5.3.2 Validar entregables contra objetivos iniciales. | Samantha Caro | 2025-11-25 | 2025-11-26 | bar: SEMANA 12 25 M to SEMANA 12 26 M
5.3.3 Entregar versión final de la aplicación | Samantha Caro | 2025-11-27 | 2025-11-28 | bar: SEMANA 12 27 J to SEMANA 12 28 V