## Hoja1
Carta Gantt Secure QR
Responsables del proyecto: | Samantha Caro
| Rode Palma |  |  | INICIO |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  |  | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
TAREA | ASIGNADO | INICIO | FIN | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Fase 1: Inicio del proyecto: |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | bar: INICIO 27 M to INICIO 29 V
1.1 Revisión del acta de Constitucion | bar: INICIO 27 M
1.1.1 Analizar los objetivos, alcances y Riesgos | Rode Palma | 2025-08-27 | 2025-08-27 | bar: INICIO 27 M
1.1.2 Confirmar entregables y supuestos clave | Samantha Caro | 2025-08-27 | 2025-08-27 | bar: INICIO 27 M
1.2 Asignación de Roles. | bar: INICIO 28 J
1.2.1 Definir líder de proyecto y desarrollador. | Samantha Caro | 2025-08-28 | 2025-08-28 | bar: INICIO 28 J
1.2.2 Asignar responsabilidades (Front end, back end, pruebas) | Samantha Caro | 2025-08-28 | 2025-08-28 | bar: INICIO 28 J
1.3 Preparación del entorno de trabajo. | bar: INICIO 28 J to INICIO 29 V
1.3.1 Instalacion de IDE (Android Studio). | Rode Palma | 2025-08-28 | 2025-08-28 | bar: INICIO 28 J
1.3.2 Configuración del control de versiones | Samantha Caro | 2025-08-29 | 2025-08-29 | bar: INICIO 29 V
1.3.3 Definir canales de comunicación. | Rode Palma | 2025-08-29 | 2025-08-29 | bar: INICIO 29 V
Fase 2: Analisis y diseño. |  | 2025-09-01 | 2025-09-05 | bar: SEMANA 1 1 L to SEMANA 2 8 L
2.1 Levantamiento de requisitos. | bar: SEMANA 1 1 L to SEMANA 1 2 M
2.1.1 Analizar requerimientos de usuarios potenciales. | Samantha Caro | 2025-09-01 | 2025-09-01 | bar: SEMANA 1 1 L
2.1.2 Identificación de funcionalidades mínimas | Rode Palma | 2025-09-01 | 2025-09-01 | bar: SEMANA 1 1 L
2.1.3 Redacción de documento de requisitos funcionales y no funcionales. | Samantha Caro | 2025-09-02 | 2025-09-02 | bar: SEMANA 1 2 M
2.2 Diseño y arquitectura de la app. | bar: SEMANA 1 2 M to SEMANA 1 4 J
2.2.1 Definir módulos principales (Escaneo, Validación, Hisotrial, Educativo) | Samantha Caro | 2025-09-02 | 2025-09-02 | bar: SEMANA 1 2 M
2.2.2 Selección de librerias y frameworks. | Samantha Caro | 2025-09-02 | 2025-09-02 | bar: SEMANA 1 2 M
2.2.3 Diagramas de clase y flujo de datos | Rode Palma | 2025-09-02 | 2025-09-02 | bar: SEMANA 1 2 M
2.3 Diseño de interfaz de usuario (UI/UX) | bar: SEMANA 1 3 M to SEMANA 1 4 J; SEMANA 2 8 L
2.3.1 Creación de mockup | Samantha Caro | 2025-09-03 | 2025-09-03 | bar: SEMANA 1 3 M
2.3.2 Diseño de prototipos navigables (Figma) | Rode Palma | 2025-09-04 | 2025-09-04 | bar: SEMANA 1 4 J
2.3.3 Validación con usuarios (Feedback Inicial) | Samantha Caro | 2025-09-05 | 2025-09-05 | bar: SEMANA 2 8 L
Fase 3: Desarrollo
3.1 Implementación de módulo de escaneo QR
3.1.1 Integración de librería de escaneo QR.
3.1.2 Configuración de permisos de cámara en android.
3.1.3 Validación de lectura con diferentes tipos de QR.
3.2 Implementación de sistema de validación de enlaces.
3.2.1 Mostrar URL real antes de ejecutarla.
3.2.2 Analizar certificado de seguridad.
3.2.3 Alerta visual de caso de enlaces sospechosos.
3.3 Implementación de sección educativa en ciberseguridad.
3.3.1 Redacción de contenidos educativos.
3.3.2 Creación de pantallas educativas.
3.3.3 Inclusión de de tips interactivos (Alertas tipo checklist).
3.4 Historial de escaneos.
3.4.1 Base de datos local (SQLite)
3.4.2 Registro de cada escaneo con fecha y hora
3.4.3 Interfaz de consulta y eliminación de registros
Fase 4: Pruebas y Validación
4.1 Pruebas unitarias.
4.1.1 Verificar funcionamiento de cada módulo (escaneo, validación, historial)
4.2 Pruebas de integración.
4.2.1 Asegurar comunicación correcta entre modulos
4.2.2 Validación del flujo completo (escaneo -> validación -> historial).
4.3 Pruebas con usuarios.
4.3.1 Seleccionar grupo de usuarios.
4.3.2 Recoger feedback de usabilidad.
4.3.3 Ajustar errores o mejoras sugeridas.
Fase 5 Documentación y cierre.
5.1 Documentación técnica.
5.1.1 Guía de instalación y despliegue.
5.1.2 Explicación de arquitectura y módulos.
5.2 Manual de usuario.
5.2.1 Instrucciones paso a paso de su uso.
5.2.2 Captura de pantallas de las funciones principales.
5.3 Presentación final y cierre del proyecto.
5.3.1 Preparación de diapositivas para la presentación.
5.3.2 Validar entregables contra objetivos iniciales.
5.3.3 Entregar versión final de la aplicación